## Plan action Bascule Op@le V4
Op@le - V4 Académie de Grenoble	Préparation de la bascule de GFC vers le progiciel intégré Op@le
	Nouvelle instruction codificatrice M9-6
THEMATIQUE	Actions (*points de vigilance)	Objectifs	Trucs et astuces	Accompagnement de l'académie	Acteurs	Délais	Niveau estimé du risque	Réalisé	Observations
FORMATION ORGANISATION	Bascule de GFC vers Op@le : suivi et réalisation des actions du plan d'action	Sécuriser la bascule et assurer la maîtrise par l'ensemble des acteurs			Tous les acteurs	01/01/23			Implique un travail préparatoire d'équipe et un travail collaboratif. Pour le suivi des tâches et les échanges : utilisation des outils de partage de documents de l'académie. Réunions de service. Réunion CE/AC/AG avec les différents services Réunion du Conseil du groupement comptable pour les agences comptables Sensibilisation des autres établissements de l'agence comptable aux démarches pour leur futur passage à Op@le
	Mettre à jour la base siècle GFE. Dossiers inscription et réinscription. Tous les responsables (y compris les personnes à contacter) doivent avoir 1 adresse postale, à défaut pas de remontée de l'élève dans Op@le	S'approprier la base SIECLE, pierre angulaire du dispositif, s'assurer que les données soient pleinement à jour (régime, adresses des responsables, mails, RIB)	En cas d'adresse inconnue, mettre un point (.) pour la rue et code postal et ville de l'EPLE	Organisation d'une classe virtuelle à l'attention des secrétariats d'élèves pour les sensibiliser à la saisie et au fait que bascule dans Op@le = enjeu pour toute l'équipe administrative	Tous les acteurs	01/09/22 septembre 2022
	Se former à GFE* pour les droits constatés (frais scolaires et bourses). Solliciter la Formation GFE à distance (FTLV) Passer du logiciel privé à l'application GFE pour les forfaits. Paramétrage GFE. Mettre à jour la base Elève SIECLE* (avant bascule GFE) / Formulaires d'inscription à voir	S'approprier SIECLE / GFE. Dialogue avec secrétariat de direction et secrétariats élèves/étudiants.		Formations organisées en académie à l'attention des EPLE n'utilisant pas GFE actuellement	acteurs services financiers, CE, secrétariats élèves/étudiants	21/06/22 (formation) 05/09/22 (DC GFE) 15/12/22 (données élèves dans siècle)
	SE FORMER à OP@LE Formations académiques avec parcours de formation M@gistère	S'approprier le nouvel outil financier, progiciel intégré (passage de GFC à Op@le) et l'environnement métier	Sensibilisation des acteurs sur la période complexe de mise en place d'Op@le de janvier à avril 2023 Se perfectionner sur l'outil excel	Formations organisées en académie - Rconseil : présentiel , distanciel (visio d'accompagnement et visios thématiques)...	CE. Adj.G.-AC. FP Service gestion service comptable Magasinier	de sept à déc, et après le 1er janvier 2023 Échéance 16/12/22 pour la majorité des formations. Formations prévues au plus près des besoins et des tâches effectives.
	MAJ de l'organigramme fonctionnel nominatif* avec les habilitations et délégations	MAJ avec les profils Op@le, et permettre à chaque acteur de se situer dans le processus. Maîtriser le processus des opérations budg. et compt.		Formations des différents acteurs induites par l'organigramme	CE Adj.Gest-AC FP	31/12/22
	Mise à jour des fiches de poste				CE/Adj. Gest.-AC	31/10/22022
	Equipements informatiques des personnels administratifs (PC, Double écran et/ou très grand écran 32 pouces, scanners, visualiseur). Organiser les permanences de Noël. Accès aux différents logiciels. (Caméra / casques micro pour les visio).				CE. Adj.G.-AC. FP Service gestion service comptable Magasinier	20/01/22
BUDGET	Le Budget 2023 sera saisi sur GFC mais devra respecter les règles particulières liées à la nouvelle nomenclature comptable M9-6 Op@le.				CE Adj. Gest.	octobre 2022
	Suppression des contributions entre services avec Op@le* : identifier les dépenses SRH et/ou définir une clef de répartition pour les dépenses non identifiables (% avec adoption par vote en CA)	Assurer l'information financière et la prise de décision de l'ordonnateur / Sincérité budgétaire	Faire voter la clé de répartition au dernier CA avant celui du budget		CE Adj. Gest.	Novembre 2022 pour Budget 2023			Mettre l'accent sur la viabilisation et les contrats
	Extourne sur l'exercice précédant la bascule (impossibilité de transférer les fichiers entre GFC et Op@le) : fiche métier Op@le à appliquer pour la concordance		Informer les fournisseurs pour avoir un maximum de factures déposées dans CPP avant le 31.12 - Toute facture déposée après cette date dans CPP sera mise en paiement via Op@le		CE Adj Gest / AC
DEPENSE Tiers Fournisseur	Echanges au sein du service et du groupement sur la notion d'engagement de l'établissement (EJ et EC), engagement déterminant pour toute la chaîne de la dépense, et sur la notion de service fait	Assurer le respect de la chaîne de la dépense et se préparer aux différentes validations dans Op@le			CE Assistants de gestion et de compta. Magasinier FP AC	2022			Adapter la fiche de procédure de la dépense en mode Op@le avec accent sur les EJ
	Point avec Resp. du SRH et le magasinier pour les engagements du SRH. Pour les denrées alimentaires : estimer les achats par fournisseur pour préparer un EJ à l'année dans Op@le.
	Date limite des engagements dans GFC à formaliser (hors SRH et dépense urgente)	Sécuriser le paiement des fournisseurs avant la bascule et assurer la sérénité de l'équipe au moment de la phase de transition	Utiliser le module approvisionnement anticipé de GFC et anticiper les numéros d'EJ dans Op@le qui seront à noter à la main sur les BC GFC : le 1er sera EJ 1 1, le 2nd, EJ 2 1, etc. / Anticiper certaines commandes sur 2023 : stocks de papier, de fournitures		CE Adj. Gest.	Date à définir au sein de chaque EPLE
	Mettre à jour les tiers fournisseurs dans GFC* conserver les fournisseurs depuis 2020, vérifier la dénomination, le siret, le RIB, identifier les fournisseurs au prélèvement et les autres DAO : un tableau excel des fournisseurs avec ces éléments permettra la confirmation de ces tiers (Op@le utilise le répertoire Sirène) et le copier-coller dans la base Op@le pour la saisie des SIRET et des RIB.	Préparer les éléments pour Opale, fiabiliser la reprise des données dans Op@le, maîtrise de la qualité comptable			Assistants de gestion Resp. Rest. en lien avec FP & AC	22/12/22			Publipostage pour mettre fichier à jour ? Faut copier sans espace
	Engagement des contrats pour leur montant annuel (MAJ liste des contrats sur AJI* /recensement des marchés ) et scanner tous les contrats*	Préparer les éléments pour Opale, maîtrise de la qualité comptable/			Assistants de gestion Adj. Gest. Resp. Rest. Assistante de compta. FP. AC	Services financiers			Pratique courante de la dématérialisation des pièces comptables
	Traiter un maximum de Factures sur CHORUS PRO avant la bascule. Bien mettre à jour le statut des factures dans chorus avant les vacances de Noël (pour qu'elles ne remontent pas dans le pré-sas Op@le),	Sécuriser le paiement des fournisseurs avant la bascule	Relancer les fournisseurs en novembre - décembre pour que les factures soient bien déposées sur CPP avant le 1er janvier			27/12/22			Interopérabilité CPP/Op@le
	Scanner les RIB des fournisseurs*	Préparer les éléments pour Opale, maîtrise de la qualité comptable				22/12/22			Pratique courante de la dématérialisation

RECETTES Tiers Elèves	Scanner les RIB des familles* (inscriptions dématérialisées) Scanner les mandats SEPA le cas échéant	Sécuriser et maîtriser le versement des bourses et le remboursement des familles dans Op@le			Assistants de gestion Adj. Gest. Resp. Rest. FP	22/12/22			Pratique courante de la dématérialisation
RECETTES Autre tiers	Scanner toutes les notifications de subvention* dans le partage Nexcloud. Création d'un tableau des subventions en cours (montant, tiers financeur, date,...)	Préparer les éléments pour Opale, maîtrise de la qualité comptable				01/12/22			Pratique courante de la dématérialisation
OPERATIONS SPECIALES STOCKS	Pour EPLE sous Presto, conserver ce logiciel en 2023	Sécuriser le suivi des stocks et faciliter la bascule dans Op@le			Adj. G, Magasinier, Chef de cuisine
	Pour les lycées, réflexion à avoir sur l'opportunité d'un passage à Easilys pour la gestion des stocks et sous quel calendrier	Sécuriser le suivi des stocks et bénéficier des services d'un logiciel de GPAO -	Op@le gère uniquement les stocks		Adj. G, Magasinier, Chef de cuisine	Dernier trimestre 2022
	Stocks de denrées alimentaires : réflexion sur les articles*. Créer un tableau de correspondance anciens articles et nouveaux articles Pas d'utilisation du module stocks d'Op@le jusqu'à nouvel ordre	Création des articles locaux en complément des articles nationaux paramétrés et couplés avec la classe 6 (éviter la multiplicité des articles).			Magasinier Chef de cuisine Adj. Gest. Res. Rest.	01/01/23
PATRIMOINE	Sorties d'inventaire à réaliser (comptabilité patrimoniale). Saisie de tous les biens 2022.	Toiletter l'inventaire, préparer les éléments pour Opale		Accompagnement Rconseil en cas de besoin sur la régularisation des opérations d'inventaire	Adj. G..-AC FP	27/12/22
	Vérification de la parfaite concordance* de la comptabilité patrimoniale avec la comptabilité générale (classe 1 et 2 totaux et détails)	Concordance avec la comptabilité auxilliaire. Attention pour le passage à OPALE le C/139 ne peut être soldé au compte financier	Par sécurité, garder l'abonnement Egimmo/Wincz sur l'année du déploiement Op@le / Dans Egimmo, faire le test de cohérence des données		Adj. G..-AC FP	27/12//22			Reprise automatisée des biens inscrits à l'inventaire dans Op@le
	Les cautionnements versés au 275 doivent être repris dans l'inventaire Egimmo - Wincz	Concordance entre la comptabilité générale et la comptabilité auxiliaire	En cas de besoin, contacter l'éditeur du logiciel de comptabilité auxiliaire - Si le dépôt et cautionnement n'a plus lieu de figurer dans la compta, faire les opérations de régularisation avant la bascule dans Op@le		Adj G - AC - FP	27/12/22
AIDES FINANCIERES	Commission fonds social à prévoir avant le 15/12/22	Apurement des comptes avant la bascule pour les familles en difficulté			Resp. Rest.	15/12/22
REGIES	La Régie doit être initiée avant l'import des 1ers tiers de Siècle GFE. Sinon, les tiers seront importés uniquement dans le budget principal et non dans la régie	Faciliter la saisie d'encaissements dans la régie			AC /AG et ADSI
	Anticiper la création du compte DFT régisseur (pour certains territoires, compter 1 mois de délai)	Sécuriser la régie et faciliter son paramétrage dans Op@le	En tant que régsisseur, l'Adj. G. encaissera uniquement les espèces. Il encaissera les chèques en tant que mandataire du comptable. Anticiper sur la création des mandats de l'agent comptable / Pour anticiper la mise en place des comptes DFT, utiliser les modèles sur Magistère pour avoir les bons visas en attendant de pouvoir préparer les régies dans Op@le		AC	Dernier trimestre 2022
VOYAGES SCOLAIRES	Point sur les avoirs 2020 (validité de 18 mois) en cours (liés à la pandémie)	Apurement des comptes avant la bascule			FP/AC	10/09/21
	Pas d'encaissements d'avance de voyage avant la bascule pour des voyages sur l'année N+1	Apurement des comptes avant la bascule - Simplifier les opérations de reprise des données - Anticiper la gestion des voyages scolaires qui sera gérée au sein d'Op@le (les voyages devront être traités comme des droits constatés)	Anticiper le calendrier des voyages scolaires pour tenir compte de la bascule à Op@le afin de limiter les difficultés liées à la transition entre 2 logiciels comptables et éviter les tensions au sein des EPLE - En cas de voyage en janvier - février N+1, avoir encaissé l'intégralité des participations des familles avant la bascule et émis l'OR (situation à éviter au maximum) - En cas de voyage en mai - juin, démarrer l'échéancier en février		CE/Adj. Gest.-AC
COMPTABILITE GENERALE	Apurement des soldes des comptes* - OP, Développement précis des soldes des comptes	Fiabiliser la reprise des données dans Op@le	Faire tous les remboursements avant la bascule - Ne pas garder d'avance au 31/12 pour les futures créances - Garder les avances versées pour les élèves au ticket et les commensaux - Pas de problèmes car suivis en tiers générique		AC/FDP	27/12/22			Réclamer les RIB des familles pour les trop perçus restants / courriels de relance
RECOUVREMENT	Pour les EPLE proposant le prélèvement automatique : suspendre les opérations de prélèvement en septembre - décembre avant la bascule - En informer les familles et les prévenir que pas de reprise du prélèvement avant le trimestre avril - juin	Assurer la sécurité comptables des opérations	Proposer un échéancier aux familles et/ou mettre en place le télépaiement dès septembre 2022(signature de la convention TIPI à prévoir et numéro de client PayFip)
	Etablir les droits constatés très tôt pour le trimestre septembre - décembre pour limiter le nombre de créances à reprendre en N+1	Assurer la sécurité comptables des opérations et faciliter le recouvrement
	Suivi de créances* et des échéanciers, rédaction d'une fiche procédure en mode Op@le sur le recouvrement des créances et le suivi des relances*	Fiabiliser la reprise des données dans Op@le			Assist. Compt./FP/ AC	03/01/23			Se référer notamment à la fiche de procédure du lycée du GRANIER à La Ravoire
CAISSE VALEUR COMPTE DFT	Caisse à zéro/Vérification des comptes DFT/VI	Fiabiliser la reprise des données dans Op@le Paiement en ligne pour les forfaits avec TIPI Qualité, exhaustivité, sincérité et traçabilité des opérations			Ass. compt. FP	31/12/22
	GFC /TIPI Convention avec DGFIP à réaliser et à passer en CP ou en CA. Et numéro de client PayFip.				AC	01/09/22			Conservation du paiement en ligne Paybox pour les tickets
	Paiement en ligne avec Op@le pour les forfaits*				FP/AC	15/01/23
PILOTAGE	OFN, Fiches de procédure de la dépense et fiche de procédure de la recette en mode Op@le	Qualité comptable et maîtrise des risques			Tous les acteurs	03/01/22			Réunion EPLE avec CE et tous les services , Réunion du Conseil du groupement comptable, Organiser, documenter, tracer
	Préparer avec le groupement et adopter une nouvelle convention du groupement comptable	Formaliser dans la convention le passage à Op@le			Tous les acteurs	01/09/24
	Prévoir des permanences des personnels intendance et ordonnateur (signature) aux vacances de Noêl et février				Tous les acteurs	Décembre 2022 - Février 2023
	Appropriation du nouveau vocabulaire	S'assurer de la compréhension par les personnels des nouveaux termes			CE, Adj. G, AC	Fin 2022-début 2023 et tout au long des formations

## Journée de présentation
Ordre du jour de la journée de présentation organisée fin juin 2022

Introduction
Rappel : outil progiciel de gestion Op@le intégré à l'éco-système applicatif du MEN (SIRENE, SIECLE BEE, CHORUS PRO, PSAR, GFE) SM (Ag.C et coordo formations)/GS (Technicien support DSI)
Plan d’action préparatoire à Opale (fait partie du kit de bascule du MENJ)
Information sur le parcours de formation m@gistère
Information sur le portail MF² (fonction recherche) et présentation du kit de bascule / fiches métiers
Dématérialisation des documents à préparer (pour constituer les éléments à verser dans la base de données) et les pièces à conserver hors Op@le ensuite
Équipements du poste de travail Op@le
Calendrier prévisionnel des formations et évocation des outils académiques mis à disposition
La mise à disposition de l'outil
Aperçu de l'interface et astuces